時程
Q7 板端 ADLINK Debian 8.x
2017/7/28 Uboot, Kernel
2017/8/14 Release Mksd
2017/8/8 Release PCBA test
2017/8/4 FileSystem I/O 驗證
2017/8/11 Release MP test
- Uboot 2015.04
- Kernel 4.1.15_2.0.0
- Debian 8.X
- I/O驗證 : usb, wifi, bluetooth, hdmi, lvds, eth0, eth1, uart1, uart4, uart5,
  - keys, speaker, gpio, spi, pcie, gpio, 3G, canbus, speaker, mic,
- Release Mp-tools, PCBA
- Release BSP Mksd
5 月
6 月
7 月
8 月
9 月
10 月
11 月
已完成
未完成
取消

---
PICO-B21 板端firmware Upgrade
2017/7/16 mp-tools TEST
2017/7/21 Chamber TEST & MKSD
2017/7/18 PCBA TEST
2017/7/20 EMS TEST
- Uboot 2015.04
- Kernel 4.1.15_2.0.0
- Ubuntu 14.04
- 重新Release Mp-tools, PCBA, EMS, Chamber Test
- 重新Release BSP Mksd
11 月

---
PICO-B21 Yocto QT GUI
2017/6/23 完成調整Uboot 2015.04及Kernel 4.1.15
2017/6/30 完成 PICO-B21 QT GUI 及驗證IO
- Yocto - Uboot 2015.04
- Yocto - Kernel 4.1.15
- Yocto QT GUI
- I/O驗證 : Eth0, Eth1, HDMI, UART1, UART5, SPI, I2C, SPEAKER, MIC, Headphone, USB, LVDS0, LVDS1, WIFI
4 月

---
Q7 RMA 分析
2017/7/7 日本RMA問題分析
2017/6/19 Start Test
2017/6/24 End
2017/7/14 Modify BSP,
mp-tools
2017/7/10 Update Mp_test MCU firmware 及BSP
- 開機暫態分析 & Hardware (Jingle)
- EFM32 Count 開關機測試 10萬次 & Hardware (Bill)
- VDDSOC 及VDDARM 電壓 變更 測試 (Franklin)
- VDDSOC 及VDDARM 為異常電壓 變更 測試 (Franklin)
- Q7 開關機測試 & QA (Fred)
- 其他RMA 問題分析

---
2017/5/14 Project Start
2017/6/16 Release 所有組態BSP
PICO-B21
2017/6/7 PCBA Release
2017/8/1 Quanmax Chamber Test
2017/6/14 MP Release
2017/6/28 Chamber Test ,EMI & ESD Test
2017/6/02 拿到PICO-B21
- 根據硬體變更 - 已對MCU, UBOOT, KERNEL, BSP 做相關變更及上傳伺服器.
- 完成初步IO驗證.
- 完成PCBA 測試, 已Release HW確認.
- 完成可轉交對PICO-B21相關板端需求的其他Project.
- 完成MX60T, MX61T, MX62T, MX63T 的BSP Release.
- 完成MP測試,需PM及QA最後確認
- 提供Chamber Test 及ESD & EMI Test